- Data: 29.08.2017r.

Harmonogram ewaluacji (2017/2018)

| Lp. | Etap ewaluacji | Termin |  | Odpowiedzialni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyskusja – wybór obszarów ewaluacyjnych i określenie założeń ewaluacji – realizacja przez zespół ewaluacyjny | 29VIII 29VIII |  | dyrektor, zespół kierowniczy dyrektor |  |
| 2. | Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej: - wstępna faza planowania, zespół ewaluacyjny, - przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem, rada pedagogiczna | 10 IX IX |  | zespół ewaluacyjny zespół ewaluacyjny + dyrektor |  |
| 3. | Przygotowanie projektu ewaluacji: - przygotowanie założeń projektowych, - opracowanie szczegółowego harmonogramu działań ewaluacyjnych, zgodnie z założeniami projektowymi, - przyjęcie projektu przez radę pedagogiczną. | Do 20 IX |  | zespół ewaluacyjny zespół ewaluacyjny + dyrektor dyrektor |  |
| 4. | Realizacja działań ewaluacyjnych: - zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych | zgodnie z harmonogramem projektowym od 20.09 2017 – 0.5. 2018 |  | realizatorzy poszczególnych badań ewaluacyjnych + przewodniczący zespołu ewaluacyjnego jako koordynator |  |
| 5. | Analiza zgromadzonych danych: - pogrupowanie zebranych danych, analiza jakościowa i ilościowa, - wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy, |  | według harmonogramu zbiorczego ewaluacji – na bieżąco |  | zespoły zadaniowe nauczycieli (np. zespoły przedmiotowe) + zespół ewaluacyjny - nadzór |
| 6. | Raporty cząstkowe - przygotowanie wstępne raportu, zespół ewaluacyjny, - II część raport cząstkowy - przyjęcie założeń raportu przez dyrektora, - ostateczne opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji |  | po I semestrze po II semestrze na posiedzenie podsumowujące Rady do końca roku szkolnego |  | zespół ewaluacyjny zespół ewaluacyjny + dyrektor lider zespołu |
| 7. | Popularyzacja: - prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej, - prezentacja raportu adresatowi, jeżeli nie jest nim Rada Pedagogiczna, - prezentacja wybranej części raportu respondentom |  | Wyznaczony termin posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny Po prezentacji raportu Radzie Rodziców, Organowi Prowadzącemu |  | dyrektor + zespół ewaluacyjny Lider zespołu wyznaczeni nauczyciele |
| 8. | Wdrożenie działań wynikających z rekomendacji: - przygotowanie konkretnych działań wynikających z rekomendacji ewaluacyjnych, - wdrożenie przyjętych działań, - monitoring efektów wdrażanych działań. |  | zgodnie z harmonogramem realizacji działań korygujących lub naprawczych |  | dyrektor + zespoły przedmiotowe nauczycieli, wyznaczeni nauczyciele + przewodniczący zespołu ewaluacyjnego |

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

roku szkolnym 2017/2018

Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej:

- Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

- Ocena wychowawczej roli szkoły - cz. 1.pt.  – „Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii – ocena podejmowanych działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania czynników ryzyka zagrożenia narkomanią” .

- Diagnoza efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  – diagnoza na potrzeby ewaluacji „Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.”